Progetto “Filiere agroalimentari sostenibili e comunità locali”          Corsico 29 settembre 2011

Verbale Tavolo di coprogettazione

Presenti: FCT (Biolghini, Cengarle, Bellunato), Comune di Corsico (Ass. Blumetti, Marletta), Comune di Cesano Boscone (Ass. Guastafierro, Merlini, D’Achille, Talamini), POLIMI – BEST (Scudo), Ass. Nocetum (Rodegher), Retina Gas sud-est (Piccolo), BPE (Di Giacomo, Bianchi), AIAB (Secchi), Mag2 (Monticelli)

OdG: ridefinizione obiettivi progetto

Per la sintesi di Attori, Azioni, Risultati attesi, si veda lo schema illustrativo allegato.

“Filiere agroalimentari sostenibili e comunità locali” è un progetto cornice, che vuole mettere in relazione interventi/ricerche realizzati nel Parco Sud, fornendo strumenti di supporto per il loro consolidamento e per la diffusione delle buone pratiche messe in atto dagli attori del partenariato. Allo stesso tempo intende coordinare e promuovere la collaborazione tra iniziative in corso di realizzazione che si propongono i medesimi obiettivi previsti dal progetto (es. piattaforme per la logistica sostenibile) ed in rapporto con gli stessi Attori (es. produttori ‘innovatori’ del PASM). Di seguito e principali attività previste con, tra parentesi, i partner di riferimento:

- Raccolta di progetti, ricerche, interventi che insistono sul Parco Sud (FCT):

- Analisi delle esigenze degli Attori coinvolgibili in piattaforme di logistica sostenibile, ad es. soggetti della piccola distribuzione organizzata, GAS, produttori (FCT);

- Applicazione di un modello per il computo delle emissioni di CO2 ad una filiera agricola (POLIMI – BEST);

- Laboratorio nuova agricoltura: nuovi sistemi di produzione, connessione tra aziende agricole e gestori di orti periurbani per la definizione di standard condivisi (Nocetum, cascine PASM, BuonMercato);

- Centro competenze: struttura di supporto all’insieme delle esigenze delle singole azioni fornendo l’expertise tecnico necessario: “Sportello ambulante” (Mag2, BPE, AIAB, LIPU, ACLITerra), per finanza etica, relazioni di nuovo mutualismo, competenze tecniche per processi di conversione dell’agricoltura al biologico, a partire dalle esigenze degli agricoltori del PASM. Altri risultati previsti: Bilancio socio-culturale: messa a punto delle azioni necessarie per sensibilizzare i cittadini sui temi della sostenibilità: definizione di un modello replicabile a partire dalle esperienze fatte (Comune di Corsico); Mense verdi: non solo integrazione negli appalti della fornitura di prodotti biologici, ma anche interventi per reperire le referenze sul territorio (Comune di Melegnano); Centro competenze  legame con Casa Sostenibilità (Comune di Cesano Boscone);

- Comitato “Amministrazioni locali sensibili”: luogo di confronto per la diffusione dei risultati dei progetti in direzione di più Amministrazioni locali, come richiesto anche da Fondazione Cariplo. Promuovono i 3 Comuni partner, invito a partecipare anche a Comune di Rozzano (in avvio il progetto “Orti urbani eco-compatibili”), a Consiglio di Zona 6 (in vista del decentramento di alcune funzioni dal Comune di Milano ai Consigli di Zona) ed altre Amm.ni del Parco Sud già in contatto.

- Comitato scientifico: a supporto delle attività di Centro Competenze e Laboratorio Nuova Agricoltura.

AIAB: stanno promuovendo da diversi anni la conversione delle produzioni agricole verso il biologico. Valenza rilevante del progetto, adesione piena tramite messa a disposizione di competenze e tecnici a supporto delle aziende che decidano di passare dal convenzionale al biologico, tenendo presente che assistiamo a un momento di interesse e crescita dei consumi di prodotti biologici (ci sono nuove opportunità; es. stanno lavorando affinché Milano Ristorazione propenda ad acquisti di prodotti biologici). Supporto allo Sportello; si tratta di definire nel concreto come operare (andare dalle aziende o essere raggiunti dai produttori?). E’ possibile avere dati sugli orti urbani dei Comuni partner? Sarebbe importante per capire le potenzialità d’intervento rispetto agli attuali metodi di gestione e produzione (Cesano B: 200 orti: realizzato un seminario formativo, è in previsione un laboratorio pratico per ortisti).

BEST: il modello per la misurazione delle emissioni non è nato per applicazioni agricole, ma per valutare la sostenibilità di strutture edificate (analizza i flussi di materia ed energia: nell’ipotesi di conversione eco-compatibile si può fare un bilancio per favorire il contenimento delle emissioni e l’uso di risorse locali); si può fare una sperimentazione del modello nel progetto ‘Filiere’, per verificare cosa succede dal punto di vista energetico e delle emissioni di CO2 nel caso di analoga conversione delle produzioni agricole, utilizzando i risultati di un esperimento con il Comune di Albairate in ambito agricolo.

Cesano B.: il Comune sta redigendo il PAES e definendo azioni future da mettere in campo: è possibile adottare il modello del BEST per la misurazione delle emissioni? Paradosso positivo: i Comuni alle porte del PASM hanno molte idee e progetti sulla sostenibilità e di fatto pochi agricoltori nel loro territorio. Per quanto riguarda l’attività ‘Mense verdi’, ci sono già pasti biologici all’asilo nido.

Corsico: anche a Corsico il nuovo appalto mensa (in vigore da due anni) prevede il 50% dell'importo  "a valore" di prodotti biologici, ma senza tener conto della provenienza, mentre il concetto di km zero è parimenti importante.

Mag2: sottolinea l’importanza di “Filiere” rispetto ai progetti partiti di recente (Melegnano, Corsico, Cesano,…), per la salvaguardia del territorio e per il rilancio della piccola agricoltura. Il PASM è stato voluto dai milanesi, ma poi via via dimenticato: questi progetti possono rivitalizzare, rilanciare il PASM.

FCT: i compiti di propria competenza riguardano anche il “mettere insieme”, a sistema, Attori e progetti che insistono sul Parco Sud, a partire dalle esperienze già accompagnate in passato.

BPE: sottolinea i problemi legati al nome: essere una Banca crea comunque ansia! Da la propria d isponibilità allo ‘Sportello ambulante’, sentendo l’esigenza di spiegare sempre in cosa è etica la BPE: non si vuole rischiare di fare discorsi alti e poi nel concreto sentire la presa di distanza delle persone.

Proposte operative:

- BPE- Elena Bianchi come referente dell’azione “sportello ambulante”: primo passo raccogliere proposte ed esigenze per la definizione degli interventi specifici da attuare e indire una riunione del gruppo per concordare “chi fa cosa” (indetta per il 20-10 alle 15 nella sede di ACLI-Terra, NdR);

- BEST: organizzare un incontro al Politecnico per una dimostrazione del modello da sperimentare

- NOCETUM: definire un programma di lavoro rispetto all’attività principale: percorsi orticoli, 2 cicli di 5 incontri; l’orto è già attivo, si tratta di partire con la programmazione sulla base delle disponibilità dei tecnici. Analisi dei Punti Parco: Nocetum ha una piccola ‘bottega’, che non ha però una rete ampia di fornitori: può essere un elemento di supporto all’analisi  dei consumatori che vi si recano (però Nocetum è una realtà particolare: gli acquisti sono simbolici e a supporto della cooperativa, non sono spinti dalla ricerca di prodotti locali). Prima riflessione sugli strumenti per verificare come l’esperienza del Punto Parco possa essere utile agli altri Punti Parco: si possono raccogliere le loro esigenze (questionario? incontri?), da mettere poi in relazione con quelle degli altri Attori per definire le funzioni della piattaforma logistica.

- Comune di Corsico: azioni di sensibilizzazione della cittadinanza; prima analisi di cosa fare e come farlo al meglio per indurre comportamenti sostenibili e di come collegarsi con il progetto “Corsico Sostenibile”, in particolare con l’intervento sui condomini sostenibili e sui microgas aziendali e con BuonMercato per le attività rivolte ai propri associati;

- Comune di Melegnano: per ‘Mense Verdi’ sarebbe in primis necessario verificare come coinvolgere la direzione dei servizi scolastici e come collegare la rete di GAS e produttori nata all’interno del progetto di riqualificazione della Cascina Cappuccina.

- FCT: stesura dei piani di raccolta di progetti-ricerche esistenti di interesse per il territorio del PASM e di analisi delle esigenze dei vari Attori coinvolti nella logistica sostenibile e redazione del piano di coordinamento delle altre azioni e dell’attività di comunicazione.

Si ricorda che ogni comunicazione riguardante il progetto (dall’adesione alle informazioni sulle attività) dovrà riportare la dicitura completa del titolo (“Filiere agroalimentari sostenibili e comunità locali”) e citare che viene realizzata con il contributo della Fondazione Cariplo. L’uso del logo della Fondazione deve seguire alcune regole specifiche, a disposizione sul sito www.fondazionecariplo.it.

Referente per le attività amministrative, cui inviare copia dei prodotti di comunicazione che fanno riferimento al progetto, è Linda Bellunato: bellunato@forumct.it, 339.2199533 (invierà ai partner la proposta di ridefinizione del piano economico).

FCT: propone di cogliere anche i “segnali deboli” che si possono evidenziare con le singole azioni  di condividere nel corso del progetto le iniziative che funzionano e quelle che invece non hanno l’effetto sperato ad esempio nel sensibilizzare la cittadinanza a comportamenti sostenibili: evidenziare le questioni aperte, chiave, centrali che si ritiene importante discutere con gli altri partner e Attori  di favorire un sistema di connessioni veloci, attraverso lo scambio di “segnali deboli” e “segnali forti”, relazioni consolidate o impreviste (es. il rapporto tra spesa sostenibile e riduzione dei rifiuti).

Prossime riunioni: 27 ottobre ore 14.30, Tavolo di connessione/progetto: punto sulle attività iniziali. A seguire, ore 16.30: Tavolo Amministrazioni Sensibili: primo incontro con altre Amministrazioni invitate.